**План подготовки к 70-летию Дома пионеров-Дома детства и юношества**

**Кировского района г. Екатеринбурга**

**«Дом детства и юношества: семь ноль в нашу пользу!»**

2018 год для Дома детства и юношества юбилейный, нашему учреждению исполняется 70 лет. В течение 2017/2018 учебного года будут проходить праздничные мероприятия, посвященные этому событию. Финальный праздник состоится в ноябре 2018г.

Цель любого юбилейного мероприятия – утверждение сегодняшней стабильности деятельности учреждения и перспективности его существования. По сути дела, это комплексная PR-акция с рядом четко сформулированных задач: корпоративная консолидация, эмоциональное сплочение трудового коллектива; повышение имиджа и привлечение общественного внимания к проблемам образовательного учреждения, стабилизация и расширение партнерского круга. Подобные мероприятия, при всей их зрелищности и эмоциональности, организуются как информационный повод, а значит, сопровождаются приглашением СМИ, выпуском пресс-релиза, собственной фото и видеосъемкой с последующим рекламным и имиджевым использованием материалов.

Праздник должен продемонстрировать сотрудникам и почетным гостям, социальным партнерам и государственным структурам, обучающимся и родителям, что учреждение занимает прочное положение, что у него есть свои традиции, своя корпоративная культура, что здесь умеют чествовать ветеранов и ценят заслуги молодых сотрудников, что педагогическому коллективу есть куда стремиться и чего достигать.

Задачи:

1. Повышение имиджа учреждения - привлечение общественного внимания к ДДиЮ, стабилизация развития и расширение партнерского круга;
2. Связь поколений и эмоциональное сплочение трудового коллектива, воспитание в детях гордости за принадлежность к учреждению с богатой историей;
3. Вдохновение на поиск новых творческих идей, социально-значимых проектов и педагогических технологий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Направление деятельности*** | ***Сроки*** | ***ответственные*** |
| **Повышение имиджа учреждения - привлечение общественного внимания к ДДиЮ, стабилизация развития и расширение партнерского круга** |
| Информация в СМИ о предстоящем юбилее | Ноябрь 2017г | Уварова Ю.С. |
| Сбор видео материала из истории ДДиЮ  | Октябрь – декабрь 2017 г | Чернова Е.М. |
| Монтаж фильма из истории ДДиЮ | Декабрь 2017 | Чердынцева М.С. |
| Подбор ведущего для проведения праздничного мероприятия 30.11.2018г | Ноябрь 2017 | Орлова А.Р. Берсенева А.В. |
| Подбор площадки для проведения юбилея 30.11.2018г. (из расчета 100 чел) | Ноябрь 2017 | Кущенкова Е.В. |
| Изготовление «Часы отсчета»  | с 01.01.2018г. по 30.11.2018г. | Парамонова М.П.Орлова А.Р. |
| Юбилейный баннер на сайте и на входной группе на заборе с января 2018г. | Эскиз-октябрь 2017г.Изготовление ноябрь-декабрь 2017г. | Орлова А.Р.Парамонова М.П. |
| Юбилейный бренд-бук | Разработка и изготовление ноябрь 2017г. | Орлова А.Р.Парамонова М.П. |
| Периодическое издание ДДиЮ - журнал по десятилетиям и историческим событиям. | С ноября 2017 г. по ноябрь 2018г. по отдельному графику | Чердынцева М.С.Орлова А.Р. |
| Разработка и изготовление информационного стенда (для информации о внутренних юбилейных мероприятиях) | Ноябрь - декабрь 2017 | Орлова А.Р.Парамонова М.П.Кущенкова Е.В. |
| Составление сметы подарков для почетных гостей творческих встреч (Составляющие подарка: ваза с гравировкой, конфеты, букет) | Ноябрь 2017г | Парамонова М.П.Кущенкова Е.В |
| Юбилейное оформление помещений, рекреаций и фойе 1 этажа с января 2018г. | Разработка эскиза, изготовление – январь 2018г. | Орлова А.Р.Отдел ИЗО, ДПИ и ТТ |
| Встречи с бывшими педагогами, выпускниками ДП и ДДиЮ | С января 2018 г. по отдельному графику | Пискун Т.Н. Кущенкова Е.В. |
| Актуализировать экспозицию в музее ДДиЮ, подготовить юбилейную экскурсию | Ноябрь – декабрь 2017 | Пискун Т.Н. |
| Составление Плана экскурсий в музей ДДиЮ студиями с января по май 2018г. | Декабрь 2017 | Устратова Л.Н., ПДО, Пискун Т.Н. |
| Разработка юбилейной инсталляции в фойе 3 этажа  | разработка - Августреализация - октябрь 2018г | Орлова А.Р. ПДО отдела |
| На официальном сайте ДДиЮ – юбилейная вкладка: мобильные новости, анонсы, фотоотчеты по юбилейному году | С ноября 2017 г. по ноябрь 2018г. | Чердынцева М.С., Пискун Т.Н. |
| Открытие фонда сбора средств на юбилей ДДиЮ;*Флайеры для родителей и посетителей учреждения по сбору средств на проведение юбилея* | *Разработка эскиза октябрь 2017г.* | Уварова Ю.С., Орлова А.Р.Берсенева А.В. |
| Научно-практическая конференция совместно с УрГПУ и УДО города по теме «Предпрофильная подготовка в УДО» | Апрель 2018г  | МС, Дьячкова М.А. |
| Подготовка Юбилейного праздника совместно с ведущим 30.11.2018г. | Август- сентябрь 2018 | Кущенкова Е.В.  |
| Заседание Экономического совета о стимулировании работников при подготовке к юбилею | Ноябрь 2017г | Берсенева А.В., ЭС |
| Съемки фильма |  | Парамонова М.П. Уварова Ю.С. |
| Заседание Наблюдательного совета, посвященного юбилею ДДиЮ | Январь 2018г. | Пискун Т.Н., Берсенева А.В. |
| **Связь поколений и эмоциональное сплочение трудового коллектива, воспитание в детях гордости за принадлежность к учреждению с богатой историей** |
| Создание видеороликов с интервью участников МК и нынешними обучающимися: Что такое ДДиЮ? До встречи и после. Фильм для будущего | Апрель-сентябрь 2018г. | Чердынцева М.С. |
| Аллея истории ДДиЮ | Лето 2018г. | Орлова А.Р. Серебренникова Г.В., Парамонова М.П. |
| Акция «Мы вместе» анкетирование, сайт, стенд: анкетирование выпускников и родителей-бывших обучающихся в ДДиЮ: бабушки-мамы-дети. «ДО в моей жизни», конкурс исследовательских проектов ДО в жизни моей семьи: бумажный, электронный вариант на сайте | Ноябрь 2017г. - январь 2018г. | Устратова Л.Н.Чердынцева М.С. |
| Интерактивный стенд-лозунг слоганы про юбилей Домика | Январь 2018г. | Серебренникова Г.В. |
| **Вдохновение** **на поиск новых творческих идей, социально-значимых проектов** **и педагогических технологий** |
| Составление графика и организация трансляции фильма про ДДиЮ(3 показа для обучающихся утренних, дневных, вечерних групп) | Ноябрь 2017 – планированиеЯнварь-июнь 2018 - реализация | Кущенкова Е.В. Устратова Л.Н.Парамонова М.П. |
| Концерты для родителей на 23 февраля и 8 марта с юбилейной страничкой | Февраль-март 2018г. | Кущенкова Е.В., Неуймина Ю.Р. |
| Ведение детского видео-блока об истории ДДиЮ |  | *Суханова К.А.* |
| Ретро-фото-конкурс с элементами истории ДДиЮ  | Сентябрь-октябрь 2017г. | Чердынцева М.С. |
| Творческие встречи с педагогами и известными выпускниками ДДиЮ: | Январь-июнь 2018г. (точный график встреч составляется индивидуально) | Кущенкова Е.В.Пискун Т.Н. |
| Встречи с ПДО:**Учебное занятие-МК:** Молчанова Татьяна Павловна - Кулешова А.Э. |  | Кущенкова Е.В. |
| **Музыкальный батл:** Баженов Анатолий Григорьевич – Козловская Юлия и группа «Джек-Джек» - Бабушкин А.С.  |  | Кущенкова Е.В. |
| Вечер встреч на тему: Перевал Дятлова-история и вымысел. Кунцевич Юрий Константинович -РСС Васильева И.Е. и родители. |  | Кущенкова Е.В.Васильева И.Е. |
| Погружение в историю-процесс фотосъемки до изобретения цифровой фотографии: Крамарев - Чердынцева М.С.  |  | Уварова Ю.С. |
| Встреча душевный разговор за чаем, запись разговоров и видео об истории ДДиЮ: Петухова, Ременец, Маркова, Добрынин, Данюшкина М.П. |  | Пискун Т.Н., Кущенкова Е.В., Чердынцева М.С.Кузякина Н.И. |
| Проведение открытой репетиции: Наумова Любовь Ивановна – Суханова К.А., Неуймина Ю.Р.  |  | Кущенкова Е.В.Неуймина Ю.Р. |
| Встреча - перекличка поколений: Поспелова Нина Олеговна, Завьялова Зинаида Леонидовна, Гутрина Алена «ДОМ», детская биржа труда: Симутина Г.А., Столярова Е.В. - Васильева И.Е., Торопова В.В. (вожатский отряд) |  | Кущенкова Е.В.Васильева И.Е. |
| Ретро-выставка изобразительного искусства: Суслова Татьяна Павловна, Баринова Т.А., Берсенева А.В., Онянова С.А. – Орлова А.Р. |  | Орлова А.Р. |
| Встреча «из истории создания кафе «Пчелка» Нарушева В.А. – Газизова А.Р., Войтехович М.А.  |  | Кущенкова Е.В.Газизова А.Р. |
| От Пионерских рассветов до Города Мастеров – встреча рассветовцев |  | Кущенкова Е.В.Аверкиева С.С. |

7 номеров:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | даты | Срок выхода номера в печать | Название номера | О чем номер | соавторы |
|  | 1948-1958г | Январь 2018г | Техническое творчество с 1948г по настоящее время | Как всё начиналось. Сколько адресов сменил ДДиЮКружок массовиков-затейниковДрамкружокКружок кройки и шитьяфотошкола | Пискун Т.Н. Кузякина Н.И.Чердынцева М.С. |
|  | 1958-1968г | Март 2018г |  | Кукольный театрКлуб интересных встреч |  |
|  | 1968-1978г | Апрель 2018г | Тематический номер про хореографию | От ансамбля «Веселая минутка» до «Абсолюта», Запад, Юнона, Жемчужины Востока, ЛабиринтХореография в ДДиЮ - о всех хореографических коллективах и ПДО  | Торопова В.А. Уварова Ю.С. |
|  | 1978-1988г | Май 2018г | Тематический номер - социально-педагогическое направление в ДДиЮ | 1980г - Баженов Анатолий Григорьевич, 1986г - Пионерские рассветы, Детский орден милосердия, Детская биржа трудаВожатский отряд «Бесконечность» | Беднова В.И. Юлия КозловскаяЗавьялова З.Л., Гутрина Алена Лопатина Т.С., Столярова Е.В.Чернова Е.М. |
|  | 1988-1998г | Август 2018г |  | 1984г – театр сказки «Зеркало» в 1994г –образцовый театрДетское кафе ПчелкаСтудия КиновариантВзрослые детиРассветы России | Томашевский П. Наумова Л.И.Нарушева В.А. |
|  | 1998-2008г | Сентябрь 2018г | Про ПДО – основная тема |  |  |
|  | 2008-2018г | Октябрь 2018г | «Всё только начинается» | Сегодняшний день, проекты, конкурсы, перспективы |  |